# UrbanPulse OBD Telemetry App

Carta del progetto
Scenario: sviluppo di una app mobile per telemetria veicolare su percorsi urbani e circuiti con supporto OBD-II Bluetooth

| Versione | 1.0 |
| --- | --- |
| Data | 17/03/2026 |
| Project Manager | Giulia Moretti - Project Manager Digital Products |
| Sponsor | Luca Bianchi - Head of Product Mobility |

Sintesi esecutiva: il progetto prevede la progettazione, sviluppo, test e rilascio di una app mobile MVP capace di collegarsi via Bluetooth a dongle OBD-II, acquisire dati telemetrici del veicolo, visualizzare dashboard in tempo reale, registrare sessioni su percorsi urbani e circuiti, e generare analisi post-sessione. Il progetto punta a un primo rilascio beta entro agosto 2026 per validare il prodotto con utenti pilota e partner automotive.

# 1. Nome e obiettivo del progetto

Il progetto “UrbanPulse OBD Telemetry App” ha l’obiettivo di realizzare e rilasciare un MVP mobile capace di connettersi a dispositivi OBD-II Bluetooth, raccogliere dati telemetrici in tempo reale e offrire analisi dedicate sia a percorsi urbani sia a sessioni in circuito. Il rilascio beta dovrà essere disponibile entro il 10/08/2026.

# 2. Valore del progetto

Il progetto genera valore in tre aree: (1) nuova linea di ricavi tramite abbonamenti premium e programmi pilota B2B; (2) riduzione del tempo di raccolta manuale e consolidamento dati per test drive e track day; (3) creazione di un asset digitale proprietario spendibile in partnership automotive, scuole di guida sportiva e fleet innovation.

# 3. Problema / opportunità

Attualmente i dati telemetrici sono spesso frammentati tra dongle OBD, app generiche e fogli di analisi manuali. Gli utenti urbani non dispongono di un’esperienza semplice per monitorare stile di guida, efficienza e salute del veicolo, mentre gli utenti track-day hanno bisogno di sessioni, split, grafici e confronto run con una curva di setup minima. L’opportunità è creare un’unica app focalizzata su due contesti d’uso ad alto valore: guida urbana e circuito.

# 4. Programma del progetto

| Fase | Data inizio | Data fine |
| --- | --- | --- |
| Avvio e analisi | 06/04/2026 | 23/04/2026 |
| Progettazione | 24/04/2026 | 07/05/2026 |
| Sviluppo MVP | 08/05/2026 | 26/06/2026 |
| Test e validazione | 29/06/2026 | 23/07/2026 |
| Rilascio e chiusura | 24/07/2026 | 10/08/2026 |

Data di inizio del progetto: 06/04/2026. Data di fine del progetto: 10/08/2026.

# 5. Ruoli chiave

| Ruolo | Assegnazione |
| --- | --- |
| Project Manager | Giulia Moretti - Project Manager Digital Products |
| Sponsor | Luca Bianchi - Head of Product Mobility |

# 6. Ipotesi

• I dongle OBD-II Bluetooth target saranno disponibili per i test durante tutta la fase di sviluppo e validazione.

• Il team mobile, backend e QA sarà allocato secondo il piano risorse senza interruzioni superiori a cinque giorni lavorativi.

• La release MVP non includerà diagnostica avanzata proprietaria OEM e si limiterà ai PID standard/supportati.

• I beta tester urbani e i partner circuito garantiranno disponibilità per le prove sul campo entro luglio 2026.

# 7. Vincoli

• Budget massimo autorizzato: €130.900 inclusa contingenza.

• Scadenza non negoziabile per il rilascio beta: 10/08/2026.

• Compatibilità iniziale limitata ai dispositivi Android 11+ e a dongle OBD-II Bluetooth Low Energy certificati nel piano test.

• Conformità privacy e protezione dati richiesta per localizzazione, telemetria e storicizzazione sessioni.

• Ambito MVP limitato a dashboard real-time, storico sessioni, export CSV e analytics base urbano/circuito.

# 8. Soluzione proposta per fasi

• Fase 1 - Avvio e analisi: charter, requisiti e baseline approvati.

• Fase 2 - Progettazione: UX, architettura, modello dati e piano test/privacy approvati.

• Fase 3 - Sviluppo MVP: pairing Bluetooth OBD-II, parsing PID, dashboard real-time, storico sessioni, export e sync cloud.

• Fase 4 - Test e validazione: test funzionali, test urbani, test in circuito, correzione difetti, validazione performance/privacy.

• Fase 5 - Rilascio e chiusura: beta release, raccolta feedback finale, handover operativo e chiusura formale.

# 9. Priorità tra ambito, calendario e budget

| Voce | Priorità | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| Calendario | 1 - Alta | La finestra di test su strada e circuito è già prenotata e vincola il rilascio beta. |
| Ambito | 2 - Medio/Alto | Le funzionalità core OBD, dashboard e storico sono obbligatorie; feature avanzate possono slittare a una release successiva. |
| Budget | 3 - Medio | È presente una contingenza del 10%, ma sono ammessi scostamenti minimi e controllati. |

# 10. Budget e ROI

Budget base stimato: €119.000. Contingenza (10%): €11.900. Budget totale autorizzato: €130.900.

Benefici attesi nel primo anno post-rilascio: €179.500, composti da €93.500 di ricavi da abbonamenti/upgrade premium, €58.000 da programmi pilota B2B e €28.000 di efficienze interne nella raccolta e analisi dati.

ROI = (Benefici attesi - Costo totale progetto) / Costo totale progetto × 100

ROI = (€179.500 - €130.900) / €130.900 × 100 = 37,1%

Il ritorno atteso è positivo con payback previsto entro i primi 12 mesi dal rilascio beta-commerciale.

# 11. Rischi principali

• Instabilità o differenze firmware tra dongle OBD-II Bluetooth di diversi produttori.

• Prestazioni non adeguate in acquisizione continua durante sessioni in circuito con elevata frequenza di campionamento.

• Richieste di ambito aggiuntivo (video overlay, classifiche, social features) che potrebbero impattare la release MVP.

• Ritardi nei test su veicolo reale o indisponibilità della pista nelle finestre programmate.

• Vincoli privacy su geolocalizzazione, retention e consenso utente.

• Difetti bloccanti emersi in beta che richiedano cicli addizionali di stabilizzazione.

# 12. Requisiti delle risorse

• Risorse umane: Project Manager, Product Owner, Mobile Lead, Backend/Data Engineer, UX/UI Designer, QA Lead, Legal & Privacy Officer, Test Driver/Vehicle Integration Specialist.

• Risorse tecniche: dongle OBD-II Bluetooth certificati, smartphone Android di test, ambiente cloud, repository Git, pipeline CI/CD, strumenti di crash analytics.

• Risorse operative: accesso a veicolo test urbano, pista/circuito per validazione, beta tester selezionati.

• Risorse economiche: budget base €119.000 più contingenza del 10%.

# 13. Criteri di successo

• Pairing OBD-II Bluetooth riuscito su almeno il 95% dei dispositivi target certificati.

• Dashboard real-time aggiornata con latenza percepita < 1 secondo nelle condizioni di test previste.

• Registrazione sessioni e sync cloud completati senza perdita dati in almeno il 98% dei test validati.

• Approvazione go-live da sponsor e partner pilota al termine della beta.