## Registro
Registro delle parti interessate
Progetto: UrbanPulse OBD Telemetry App |  |  |  |  | Versione | 1.0 | 17/03/2026
Nome / posizione | Organizzazione | Ruolo nel progetto | Influenza | Interesse | RACI | Commenti | Strategia di ingaggio
Luca Bianchi - Head of Product Mobility | UrbanPulse Srl | Sponsor del progetto | Alta | Alta | A | Approva business case, budget e go-live. | Coinvolgimento settimanale in steering committee.
Giulia Moretti - Project Manager | UrbanPulse Srl | Guida pianificazione, esecuzione e controllo | Alta | Alta | R | Responsabile di tempi, costi, rischi e reporting. | Allineamento giornaliero con team core e report settimanale.
Francesco Ricci - Product Owner | UrbanPulse Srl | Definisce priorità funzionali MVP | Alta | Alta | R | Valida backlog, requisiti e acceptance criteria. | Workshop di raffinamento due volte a settimana.
Marco Rinaldi - Mobile Tech Lead | UrbanPulse Srl | Responsabile architettura mobile e integrazione Bluetooth | Alta | Alta | R | Guida pairing OBD-II, UI runtime e performance app. | Sync tecnico quotidiano.
Elena Serra - Backend/Data Engineer | UrbanPulse Srl | Responsabile sync cloud e modello dati telemetria | Media | Alta | R | Gestisce storage, export e analytics. | Review tecnica bisettimanale.
Sara Conti - UX/UI Designer | UrbanPulse Srl | Responsabile user flow e prototipi | Media | Alta | C | Contribuisce alla validazione usabilità urbano/circuito. | Sprint review e test di usabilità.
Paolo Greco - QA Lead | UrbanPulse Srl | Responsabile strategia di test e qualità | Media | Alta | R | Coordina test funzionali, regressione e release candidate. | Bug triage due volte a settimana.
Martina Sala - Legal & Privacy Officer | UrbanPulse Srl | Valida privacy e trattamento dati | Alta | Media | C | Verifica consensi, retention e policy location data. | Gate formale prima del beta release.
Andrea Vitale - Vehicle Integration Specialist | UrbanPulse Lab | Esegue test su veicolo e validazione OBD reale | Media | Alta | R | Supporta prove urbane, device matrix e compatibilità dongle. | Sessioni di test pianificate per milestone.
Irene Neri - Partner Track Operator | Circuito San Giorgio | Fornisce accesso pista e feedback scenario circuito | Media | Media | C | Coordina finestre di test e feedback track-day. | Allineamento su milestone di test.
Beta Tester Group - utenti pilota | Community UrbanPulse | Utilizzatori finali della beta | Bassa | Alta | I | Forniscono feedback su esperienza, stabilità e utilità delle metriche. | Survey strutturata a fine test.
Davide Sala - Marketing Manager | UrbanPulse Srl | Supporta posizionamento e listing store | Media | Media | I | Contribuisce ai materiali di lancio e FAQ. | Coinvolgimento da fase 5.

## Legenda
Legenda RACI
R | Responsible - esegue il lavoro
A | Accountable - approva e risponde del risultato
C | Consulted - viene consultato
I | Informed - viene informato
Nota | Ogni stakeholder ha un designatore RACI primario; i commenti precisano il contributo operativo e decisionale.