## WBS
Struttura di ripartizione del lavoro (WBS)
Progetto: UrbanPulse OBD Telemetry App |  |  |  |  | Versione | 1.0
[5 empty] | Data | 17/03/2026
ID WBS | Livello | Fase | Pacchetto di lavoro / attività | Formato azione-risultato | Output misurabile | Predecessori
1.0 | 1 | Progetto | UrbanPulse OBD Telemetry App | UrbanPulse OBD Telemetry App | MVP telemetria rilasciato | -
1.1 | 2 | Avvio e analisi | Avvio e analisi | Completare-avvio e analisi approvata | Deliverable di fase approvati | Dipende dalla chiusura fase precedente
1.1.1 | 3 | Avvio e analisi | Definire-charter e business case approvati | Definire-charter e business case approvati | Carta di progetto approvata | Inizio
1.1.2 | 3 | Avvio e analisi | Raccogliere-requisiti utenti e tecnici validati | Raccogliere-requisiti utenti e tecnici validati | Matrice requisiti validata | 1.1.1
1.1.3 | 3 | Avvio e analisi | Analizzare-standard OBD-II e dispositivi target selezionati | Analizzare-standard OBD-II e dispositivi target selezionati | Elenco dispositivi e protocolli supportati | 1.1.2
1.1.4 | 3 | Avvio e analisi | Approvare-baseline di progetto condivisa | Approvare-baseline di progetto condivisa | Baseline scope-tempo-costo approvata | 1.1.3
1.2 | 2 | Progettazione | Progettazione | Completare-progettazione approvata | Deliverable di fase approvati | Dipende dalla chiusura fase precedente
1.2.1 | 3 | Progettazione | Disegnare-UX flow e wireframe approvati | Disegnare-UX flow e wireframe approvati | Wireframe navigabili approvati | 1.1.4
1.2.2 | 3 | Progettazione | Definire-architettura mobile e cloud approvata | Definire-architettura mobile e cloud approvata | Documento architetturale approvato | 1.1.4
1.2.3 | 3 | Progettazione | Progettare-modello dati telemetria validato | Progettare-modello dati telemetria validato | Schema dati e data dictionary validati | 1.2.2
1.2.4 | 3 | Progettazione | Definire-piano test e compliance privacy approvati | Definire-piano test e compliance privacy approvati | Piano test e checklist privacy approvati | 1.2.1, 1.2.3
1.3 | 2 | Sviluppo MVP | Sviluppo MVP | Completare-sviluppo mvp approvata | Deliverable di fase approvati | Dipende dalla chiusura fase precedente
1.3.1 | 3 | Sviluppo MVP | Configurare-ambiente DevOps e repository operativi | Configurare-ambiente DevOps e repository operativi | Repository, pipeline CI/CD e ambienti pronti | 1.2.4
1.3.2 | 3 | Sviluppo MVP | Sviluppare-modulo pairing Bluetooth OBD-II funzionante | Sviluppare-modulo pairing Bluetooth OBD-II funzionante | Pairing OBD-II funzionante su device target | 1.3.1
1.3.3 | 3 | Sviluppo MVP | Sviluppare-motore acquisizione e parsing PID validato | Sviluppare-motore acquisizione e parsing PID validato | Lettura PID e campionamento validati | 1.3.2
1.3.4 | 3 | Sviluppo MVP | Sviluppare-dashboard real-time e mappa sessione usabili | Sviluppare-dashboard real-time e mappa sessione usabili | Dashboard real-time e mappa sessione disponibili | 1.3.3, 1.2.1
1.3.5 | 3 | Sviluppo MVP | Sviluppare-registrazione sessioni, export e sync cloud operativi | Sviluppare-registrazione sessioni, export e sync cloud operativi | Storico sessioni, export CSV e sync cloud operativi | 1.3.3, 1.2.3
1.3.6 | 3 | Sviluppo MVP | Integrare-analytics percorsi urbani e circuiti pronte | Integrare-analytics percorsi urbani e circuiti pronte | Analytics urbani/circuito integrati | 1.3.4, 1.3.5
1.4 | 2 | Test e validazione | Test e validazione | Completare-test e validazione approvata | Deliverable di fase approvati | Dipende dalla chiusura fase precedente
1.4.1 | 3 | Test e validazione | Eseguire-test funzionali interni completati | Eseguire-test funzionali interni completati | Report test funzionali completato | 1.3.6
1.4.2 | 3 | Test e validazione | Eseguire-test urbani su veicolo con OBD reale completati | Eseguire-test urbani su veicolo con OBD reale completati | Report test urbani completato | 1.4.1
1.4.3 | 3 | Test e validazione | Eseguire-test in circuito e tuning metriche completati | Eseguire-test in circuito e tuning metriche completati | Report test circuito completato | 1.4.1
1.4.4 | 3 | Test e validazione | Correggere-difetti prioritari e stabilizzare release candidate | Correggere-difetti prioritari e stabilizzare release candidate | Release candidate stabile approvata | 1.4.2, 1.4.3
1.4.5 | 3 | Test e validazione | Validare-sicurezza dati e performance conformi | Validare-sicurezza dati e performance conformi | Verbale validazione performance/privacy | 1.4.4
1.5 | 2 | Rilascio e chiusura | Rilascio e chiusura | Completare-rilascio e chiusura approvata | Deliverable di fase approvati | Dipende dalla chiusura fase precedente
1.5.1 | 3 | Rilascio e chiusura | Preparare-store listing e supporto operativo pronti | Preparare-store listing e supporto operativo pronti | Store listing, FAQ e runbook pronti | 1.4.5
1.5.2 | 3 | Rilascio e chiusura | Rilasciare-MVP a beta tester selezionati | Rilasciare-MVP a beta tester selezionati | Build beta distribuita | 1.5.1
1.5.3 | 3 | Rilascio e chiusura | Raccogliere-feedback finale e go-live approvato | Raccogliere-feedback finale e go-live approvato | Verbale go-live approvato | 1.5.2
1.5.4 | 3 | Rilascio e chiusura | Chiudere-progetto e handover operativo completati | Chiudere-progetto e handover operativo completati | Handover firmato e progetto chiuso | 1.5.3
Controllo requisiti WBS
Livello 1 identificato |  |  | Sì - riga progetto 1.0
Livello 2 identificato |  |  | Sì - 5 fasi
Attività numerate |  |  | Sì - tutte le attività hanno ID WBS
Attività in formato azione-risultato |  |  | Sì - colonna E
Output misurabili presenti |  |  | Sì - colonna F

## Dizionario deliverable
Dizionario deliverable
ID WBS | Deliverable | Criterio di completamento | Owner
1.1.1 | Carta di progetto approvata | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | PM / Sponsor
1.1.2 | Matrice requisiti validata | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | PM / Sponsor
1.1.3 | Elenco dispositivi e protocolli supportati | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | PM / Sponsor
1.1.4 | Baseline scope-tempo-costo approvata | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | PM / Sponsor
1.2.1 | Wireframe navigabili approvati | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | PO / Tech Lead / UX
1.2.2 | Documento architetturale approvato | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | PO / Tech Lead / UX
1.2.3 | Schema dati e data dictionary validati | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | PO / Tech Lead / UX
1.2.4 | Piano test e checklist privacy approvati | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | PO / Tech Lead / UX
1.3.1 | Repository, pipeline CI/CD e ambienti pronti | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | Mobile Lead / Backend
1.3.2 | Pairing OBD-II funzionante su device target | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | Mobile Lead / Backend
1.3.3 | Lettura PID e campionamento validati | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | Mobile Lead / Backend
1.3.4 | Dashboard real-time e mappa sessione disponibili | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | Mobile Lead / Backend
1.3.5 | Storico sessioni, export CSV e sync cloud operativi | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | Mobile Lead / Backend
1.3.6 | Analytics urbani/circuito integrati | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | Mobile Lead / Backend
1.4.1 | Report test funzionali completato | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | QA Lead / Vehicle Integration
1.4.2 | Report test urbani completato | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | QA Lead / Vehicle Integration
1.4.3 | Report test circuito completato | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | QA Lead / Vehicle Integration
1.4.4 | Release candidate stabile approvata | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | QA Lead / Vehicle Integration
1.4.5 | Verbale validazione performance/privacy | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | QA Lead / Vehicle Integration
1.5.1 | Store listing, FAQ e runbook pronti | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | PM / Marketing / Sponsor
1.5.2 | Build beta distribuita | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | PM / Marketing / Sponsor
1.5.3 | Verbale go-live approvato | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | PM / Marketing / Sponsor
1.5.4 | Handover firmato e progetto chiuso | Deliverable revisionato e approvato nella sprint/stage review di fase. | PM / Marketing / Sponsor