## Sintesi
Diagramma di rete del progetto
Progetto: UrbanPulse OBD Telemetry App |  |  |  |  | Durata totale (gg) | 91
[5 empty] | Data | 17/03/2026
ID | Fase | Attività | Durata (gg) | Predecessori | ES | EF | Float totale | Criticità
1.1.1 | Avvio e analisi | Definire-charter e business case approvati | 3 | Inizio | 0 | 3 | 0 | Critico
1.1.2 | Avvio e analisi | Raccogliere-requisiti utenti e tecnici validati | 5 | 1.1.1 | 3 | 8 | 0 | Critico
1.1.3 | Avvio e analisi | Analizzare-standard OBD-II e dispositivi target selezionati | 4 | 1.1.2 | 8 | 12 | 0 | Critico
1.1.4 | Avvio e analisi | Approvare-baseline di progetto condivisa | 2 | 1.1.3 | 12 | 14 | 0 | Critico
1.2.1 | Progettazione | Disegnare-UX flow e wireframe approvati | 5 | 1.1.4 | 14 | 19 | 2 | Non critico
1.2.2 | Progettazione | Definire-architettura mobile e cloud approvata | 4 | 1.1.4 | 14 | 18 | 0 | Critico
1.2.3 | Progettazione | Progettare-modello dati telemetria validato | 3 | 1.2.2 | 18 | 21 | 0 | Critico
1.2.4 | Progettazione | Definire-piano test e compliance privacy approvati | 3 | 1.2.1, 1.2.3 | 21 | 24 | 0 | Critico
1.3.1 | Sviluppo MVP | Configurare-ambiente DevOps e repository operativi | 3 | 1.2.4 | 24 | 27 | 0 | Critico
1.3.2 | Sviluppo MVP | Sviluppare-modulo pairing Bluetooth OBD-II funzionante | 8 | 1.3.1 | 27 | 35 | 0 | Critico
1.3.3 | Sviluppo MVP | Sviluppare-motore acquisizione e parsing PID validato | 10 | 1.3.2 | 35 | 45 | 0 | Critico
1.3.4 | Sviluppo MVP | Sviluppare-dashboard real-time e mappa sessione usabili | 9 | 1.3.3, 1.2.1 | 45 | 54 | 0 | Critico
1.3.5 | Sviluppo MVP | Sviluppare-registrazione sessioni, export e sync cloud operativi | 8 | 1.3.3, 1.2.3 | 45 | 53 | 1 | Non critico
1.3.6 | Sviluppo MVP | Integrare-analytics percorsi urbani e circuiti pronte | 6 | 1.3.4, 1.3.5 | 54 | 60 | 0 | Critico
1.4.1 | Test e validazione | Eseguire-test funzionali interni completati | 5 | 1.3.6 | 60 | 65 | 0 | Critico
1.4.2 | Test e validazione | Eseguire-test urbani su veicolo con OBD reale completati | 5 | 1.4.1 | 65 | 70 | 0 | Critico
1.4.3 | Test e validazione | Eseguire-test in circuito e tuning metriche completati | 4 | 1.4.1 | 65 | 69 | 1 | Non critico
1.4.4 | Test e validazione | Correggere-difetti prioritari e stabilizzare release candidate | 6 | 1.4.2, 1.4.3 | 70 | 76 | 0 | Critico
1.4.5 | Test e validazione | Validare-sicurezza dati e performance conformi | 3 | 1.4.4 | 76 | 79 | 0 | Critico
1.5.1 | Rilascio e chiusura | Preparare-store listing e supporto operativo pronti | 4 | 1.4.5 | 79 | 83 | 0 | Critico
1.5.2 | Rilascio e chiusura | Rilasciare-MVP a beta tester selezionati | 3 | 1.5.1 | 83 | 86 | 0 | Critico
1.5.3 | Rilascio e chiusura | Raccogliere-feedback finale e go-live approvato | 3 | 1.5.2 | 86 | 89 | 0 | Critico
1.5.4 | Rilascio e chiusura | Chiudere-progetto e handover operativo completati | 2 | 1.5.3 | 89 | 91 | 0 | Critico
Percorso critico totale
1.1.1 → 1.1.2 → 1.1.3 → 1.1.4 → 1.2.2 → 1.2.3 → 1.2.4 → 1.3.1 → 1.3.2 → 1.3.3 → 1.3.4 → 1.3.6 → 1.4.1 → 1.4.2 → 1.4.4 → 1.4.5 → 1.5.1 → 1.5.2 → 1.5.3 → 1.5.4
Durata progetto totale: 91 giorni lavorativi

## Fase 1 - Avvio e analisi
Fase 1 - Avvio e analisi
Percorso critico di fase: 1.1.1 → 1.1.2 → 1.1.3 → 1.1.4
Durata fase: 14 giorni lavorativi
ID | Attività | Durata | Predecessori | ES fase | EF fase | LS fase | LF fase | Criticità fase
1.1.1 | Definire-charter e business case approvati | 3 | Inizio | 0 | 3 | 0 | 3 | Critico
1.1.2 | Raccogliere-requisiti utenti e tecnici validati | 5 | 1.1.1 | 3 | 8 | 3 | 8 | Critico
1.1.3 | Analizzare-standard OBD-II e dispositivi target selezionati | 4 | 1.1.2 | 8 | 12 | 8 | 12 | Critico
1.1.4 | Approvare-baseline di progetto condivisa | 2 | 1.1.3 | 12 | 14 | 12 | 14 | Critico

## Fase 2 - Progettazione
Fase 2 - Progettazione
Percorso critico di fase: 1.2.2 → 1.2.3 → 1.2.4
Durata fase: 10 giorni lavorativi
ID | Attività | Durata | Predecessori | ES fase | EF fase | LS fase | LF fase | Criticità fase
1.2.1 | Disegnare-UX flow e wireframe approvati | 5 | Inizio | 0 | 5 | 2 | 7 | Non critico
1.2.2 | Definire-architettura mobile e cloud approvata | 4 | Inizio | 0 | 4 | 0 | 4 | Critico
1.2.3 | Progettare-modello dati telemetria validato | 3 | 1.2.2 | 4 | 7 | 4 | 7 | Critico
1.2.4 | Definire-piano test e compliance privacy approvati | 3 | 1.2.1, 1.2.3 | 7 | 10 | 7 | 10 | Critico

## Fase 3 - Sviluppo MVP
Fase 3 - Sviluppo MVP
Percorso critico di fase: 1.3.1 → 1.3.2 → 1.3.3 → 1.3.4 → 1.3.6
Durata fase: 36 giorni lavorativi
ID | Attività | Durata | Predecessori | ES fase | EF fase | LS fase | LF fase | Criticità fase
1.3.1 | Configurare-ambiente DevOps e repository operativi | 3 | Inizio | 0 | 3 | 0 | 3 | Critico
1.3.2 | Sviluppare-modulo pairing Bluetooth OBD-II funzionante | 8 | 1.3.1 | 3 | 11 | 3 | 11 | Critico
1.3.3 | Sviluppare-motore acquisizione e parsing PID validato | 10 | 1.3.2 | 11 | 21 | 11 | 21 | Critico
1.3.4 | Sviluppare-dashboard real-time e mappa sessione usabili | 9 | 1.3.3 | 21 | 30 | 21 | 30 | Critico
1.3.5 | Sviluppare-registrazione sessioni, export e sync cloud operativi | 8 | 1.3.3 | 21 | 29 | 22 | 30 | Non critico
1.3.6 | Integrare-analytics percorsi urbani e circuiti pronte | 6 | 1.3.4, 1.3.5 | 30 | 36 | 30 | 36 | Critico

## Fase 4 - Test e validazione
Fase 4 - Test e validazione
Percorso critico di fase: 1.4.1 → 1.4.2 → 1.4.4 → 1.4.5
Durata fase: 19 giorni lavorativi
ID | Attività | Durata | Predecessori | ES fase | EF fase | LS fase | LF fase | Criticità fase
1.4.1 | Eseguire-test funzionali interni completati | 5 | Inizio | 0 | 5 | 0 | 5 | Critico
1.4.2 | Eseguire-test urbani su veicolo con OBD reale completati | 5 | 1.4.1 | 5 | 10 | 5 | 10 | Critico
1.4.3 | Eseguire-test in circuito e tuning metriche completati | 4 | 1.4.1 | 5 | 9 | 6 | 10 | Non critico
1.4.4 | Correggere-difetti prioritari e stabilizzare release candidate | 6 | 1.4.2, 1.4.3 | 10 | 16 | 10 | 16 | Critico
1.4.5 | Validare-sicurezza dati e performance conformi | 3 | 1.4.4 | 16 | 19 | 16 | 19 | Critico

## Fase 5 - Rilascio e chiusura
Fase 5 - Rilascio e chiusura
Percorso critico di fase: 1.5.1 → 1.5.2 → 1.5.3 → 1.5.4
Durata fase: 12 giorni lavorativi
ID | Attività | Durata | Predecessori | ES fase | EF fase | LS fase | LF fase | Criticità fase
1.5.1 | Preparare-store listing e supporto operativo pronti | 4 | Inizio | 0 | 4 | 0 | 4 | Critico
1.5.2 | Rilasciare-MVP a beta tester selezionati | 3 | 1.5.1 | 4 | 7 | 4 | 7 | Critico
1.5.3 | Raccogliere-feedback finale e go-live approvato | 3 | 1.5.2 | 7 | 10 | 7 | 10 | Critico
1.5.4 | Chiudere-progetto e handover operativo completati | 2 | 1.5.3 | 10 | 12 | 10 | 12 | Critico