## Assunzioni
Assunzioni economiche
Progetto: UrbanPulse OBD Telemetry App
Fase | Tariffa blended giornaliera (€) | Nota | Valore
Avvio e analisi | 650 | Team medio: PM + Product + analisi tecnica
Progettazione | 750 | Team medio: UX + Tech Lead + Data
Sviluppo MVP | 1050 | Team medio: Mobile lead + backend/data + supporto PM
Test e validazione | 850 | Team medio: QA + vehicle integration + dev support
Rilascio e chiusura | 600 | Team medio: PM + QA + marketing support
Contingenza % |  | Riserva per rischi e rework controllato | 10%

## Costi_WBS
Struttura di ripartizione delle risorse / costi
Progetto: UrbanPulse OBD Telemetry App | [7 empty] | Data | 17/03/2026
ID WBS | Fase | Pacchetto di lavoro | Durata (gg) | Manodopera (€) | Software/Cloud (€) | Hardware/Test (€) | Servizi esterni (€) | Trasferte/Formazione (€) | Totale pacchetto (€) | Commenti costo
1.1.1 | Avvio e analisi | Definire-charter e business case approvati | 3 | 1950 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3150 | Workshop charter e business case con sponsor
1.1.2 | Avvio e analisi | Raccogliere-requisiti utenti e tecnici validati | 5 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | Interviste requisiti e analisi stakeholder
1.1.3 | Avvio e analisi | Analizzare-standard OBD-II e dispositivi target selezionati | 4 | 2600 | 400 | 1800 | 0 | 0 | 4800 | Acquisto dongle OBD-II e device matrix iniziale
1.1.4 | Avvio e analisi | Approvare-baseline di progetto condivisa | 2 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | Gate di approvazione baseline
1.2.1 | Progettazione | Disegnare-UX flow e wireframe approvati | 5 | 3750 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4250 | Tool prototipazione e test di usabilità
1.2.2 | Progettazione | Definire-architettura mobile e cloud approvata | 4 | 3000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3800 | Setup architetturale cloud e monitoraggio
1.2.3 | Progettazione | Progettare-modello dati telemetria validato | 3 | 2250 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2550 | Definizione schema dati telemetria
1.2.4 | Progettazione | Definire-piano test e compliance privacy approvati | 3 | 2250 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 3750 | Revisione compliance privacy e template consenso
1.3.1 | Sviluppo MVP | Configurare-ambiente DevOps e repository operativi | 3 | 3150 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 4350 | Configurazione CI/CD, crash analytics e repository
1.3.2 | Sviluppo MVP | Sviluppare-modulo pairing Bluetooth OBD-II funzionante | 8 | 8400 | 600 | 800 | 0 | 0 | 9800 | Librerie BLE e test su adattatori OBD-II
1.3.3 | Sviluppo MVP | Sviluppare-motore acquisizione e parsing PID validato | 10 | 10500 | 1000 | 600 | 0 | 0 | 12100 | Parsing PID e dataset di validazione
1.3.4 | Sviluppo MVP | Sviluppare-dashboard real-time e mappa sessione usabili | 9 | 9450 | 900 | 0 | 0 | 0 | 10350 | Mappe, widget telemetrici e ottimizzazioni UI
1.3.5 | Sviluppo MVP | Sviluppare-registrazione sessioni, export e sync cloud operativi | 8 | 8400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 9400 | Storage cloud, export CSV e sincronizzazione
1.3.6 | Sviluppo MVP | Integrare-analytics percorsi urbani e circuiti pronte | 6 | 6300 | 600 | 1200 | 0 | 0 | 8100 | Analytics urbano/circuito e tuning logiche
1.4.1 | Test e validazione | Eseguire-test funzionali interni completati | 5 | 4250 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4650 | Suite test, device lab e regressione
1.4.2 | Test e validazione | Eseguire-test urbani su veicolo con OBD reale completati | 5 | 4250 | 0 | 1500 | 0 | 900 | 6650 | Veicolo urbano, carburante e prove su strada
1.4.3 | Test e validazione | Eseguire-test in circuito e tuning metriche completati | 4 | 3400 | 0 | 2400 | 1800 | 1200 | 8800 | Noleggio pista, staff supporto e trasferte
1.4.4 | Test e validazione | Correggere-difetti prioritari e stabilizzare release candidate | 6 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | Rework correttivo su difetti prioritari
1.4.5 | Test e validazione | Validare-sicurezza dati e performance conformi | 3 | 2550 | 300 | 0 | 2200 | 0 | 5050 | Test performance, sicurezza e check privacy finale
1.5.1 | Rilascio e chiusura | Preparare-store listing e supporto operativo pronti | 4 | 2400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2600 | Store assets, FAQ, runbook e help center
1.5.2 | Rilascio e chiusura | Rilasciare-MVP a beta tester selezionati | 3 | 1800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2200 | Distribuzione beta e supporto utenti pilota
1.5.3 | Rilascio e chiusura | Raccogliere-feedback finale e go-live approvato | 3 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | Raccolta survey e gate go-live
1.5.4 | Rilascio e chiusura | Chiudere-progetto e handover operativo completati | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | Documentazione finale e handover
Totali per categoria
Manodopera |  |  | 93300 |  | Calcolato automaticamente
Software/Cloud |  |  | 8200 |  | Calcolato automaticamente
Hardware/Test |  |  | 8700 |  | Calcolato automaticamente
Servizi esterni |  |  | 6700 |  | Calcolato automaticamente
Trasferte/Formazione |  |  | 2100 |  | Calcolato automaticamente
Totale base progetto |  |  | 119000 |  | Calcolato automaticamente
Contingenza |  |  | 11900 |  | Calcolato automaticamente
Totale progetto incl. contingenza |  |  | 130900 |  | Calcolato automaticamente