PROGETTO FINALE

Valutazione dei rischi del progetto

OFF SITE

Documento completo e modificabile contenente: analisi SWOT, registro dei rischi e matrici dei rischi Scenario considerato: organizzazione di un evento aziendale fuori sede.

| Titolo del progetto | Off Site |
| --- | --- |
| Data del documento | 20 marzo 2026 |
| Uso previsto | Consegna finale per revisione tra pari, con contenuti già compilati e liberamente modificabili |

Sintesi esecutiva. Il presente documento valuta i principali rischi del progetto Off Site, un evento aziendale fuori sede finalizzato a favorire comunicazione, allineamento e team building. L'analisi è costruita a partire da fattori interni (punti di forza e debolezza) e da eventi potenziali (opportunità e minacce), quindi tradotta in un registro dei rischi e in due matrici separate per minacce e opportunità. I punteggi delle opportunità sono indicati come valori negativi, come richiesto dai criteri di valutazione.

# 1. Analisi SWOT del progetto Off Site

Obiettivo. Identificare almeno cinque elementi per ciascun quadrante SWOT, in modo da collegare le cause interne alle opportunità e alle minacce del progetto.

| Punti di forza (Strengths) 1. Alto livello di sponsorship da parte della direzione, con decisioni rapide in caso di criticità. 2. Risorse operative e budget adeguati per organizzazione, comunicazione e supporto logistico. 3. Team interfunzionale già coinvolto: PM, logistica, servizi evento, IT e stakeholder di business. 4. Pianificazione anticipata con milestone, checklist e momenti di controllo prima dell'evento. 5. Esperienza pregressa del team nell'organizzazione di attività aziendali e iniziative di team building. | Punti di debolezza (Weaknesses) 1. Dipendenza da fornitori esterni critici, in particolare catering e servizi logistici. 2. Sovrapposizione con altri progetti aziendali che può ridurre la capacità disponibile del team. 3. Complessità logistica legata a sede, trasporti, spazi e coordinamento operativo. 4. Possibile resistenza o scarso coinvolgimento di alcuni dipendenti o stakeholder chiave. 5. Dipendenza dalle condizioni meteo per attività all'aperto, spostamenti e puntualità. |
| --- | --- |
| Opportunità (Opportunities) 1. Il forte sponsorship può accelerare la risoluzione dei problemi e migliorare l'efficacia dell'evento. 2. Le risorse disponibili possono ridurre i colli di bottiglia e migliorare la qualità esecutiva. 3. Il bel tempo può aumentare il numero di attività outdoor e il coinvolgimento dei partecipanti. 4. Un evento ben riuscito può aumentare soddisfazione, engagement e senso di appartenenza. 5. La collaborazione interfunzionale può produrre un playbook riutilizzabile per eventi futuri. | Minacce (Threats) 1. Ritardo nella consegna del catering con possibile slittamento del programma della giornata. 2. Mancanza di capacità del team a causa di priorità concorrenti e carico di lavoro eccessivo. 3. Maltempo con riduzione della partecipazione o avvio ritardato delle attività previste. 4. Processi approvativi lenti dovuti a resistenze interne o scarso allineamento sugli obiettivi. 5. Disservizi tecnici o logistici in sede con impatto negativo sull'esperienza complessiva. |

Collegamento con il risk management. I fattori più rilevanti emersi dalla SWOT vengono trasformati nel registro dei rischi con il metalinguaggio causa–evento–impatto. Le opportunità sono riportate con punteggio negativo per evidenziare il loro effetto favorevole sul profilo complessivo del progetto.

# 2. Registro dei rischi del progetto Off Site

Scala utilizzata. Probabilità e impatto sono valutati su scala 1–5. Il punteggio di rischio è calcolato come Probabilità × Impatto. Per le opportunità, l'impatto e il punteggio sono indicati con segno negativo.

| Probabilità | 1 = bassa • 2 = medio-bassa • 3 = media • 4 = medio-alta • 5 = alta |
| --- | --- |
| Impatto | 1 = basso • 2 = medio-basso • 3 = medio • 4 = medio-alto • 5 = alto |

## 2.1 Minacce (Threats)

| ID | Tipo | Rischio (causa–evento–impatto) | Proprietario | Prob. | Imp. | Punteggio | Trigger | Risposta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Minaccia | Problemi catering → consegna cibo in ritardo → ritardo dell'evento. | Resp. Servizi Evento | 4 | 5 | 20 | Conferma tardiva; problemi trasporto | Confermare 1 giorno prima e predisporre backup vendor. |
| R2 | Minaccia | Progetti multipli → mancanza di capacità → ritardi di pianificazione. | Project Manager | 4 | 4 | 16 | Scadenze mancate; sovraccarico risorse | Applicare staffing management plan e riallocare carichi. |
| R3 | Minaccia | Maltempo → ridotta partecipazione / avvio tardivo → impatto ridotto. | Resp. Logistica | 3 | 4 | 12 | Bollettino meteo negativo | Attivare venue interna di riserva e piano B indoor. |

## 2.2 Opportunità (Opportunities)

| ID | Tipo | Rischio (causa–evento–impatto) | Proprietario | Prob. | Imp. | Punteggio | Trigger | Risposta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4 | Opportunità | Alto sponsorship → risoluzione rapida problemi → maggiore efficacia evento. | Sponsor Esecutivo | 5 | -4 | -20 | Forte interesse management | Mantenere comunicazioni efficaci ed escalation rapide. |
| R5 | Opportunità | Bel tempo → più attività esterne → maggiore soddisfazione dipendenti. | Resp. Logistica | 3 | -4 | -12 | Previsioni meteo positive | Pianificare in anticipo attività outdoor opzionali. |
| R6 | Opportunità | Risorse abbondanti → minori problemi di capacità → migliore efficacia operativa. | Project Manager | 4 | -3 | -12 | Conferma allocazioni; forte commitment | Massimizzare i talenti e chiarire i ruoli. |

| Progetto | Off Site |
| --- | --- |
| Data del registro | 20 marzo 2026 |
| Somma punteggi minacce | 48 |
| Punteggio totale del rischio | 4 |

Nota di calcolo. Somma minacce = 48; somma opportunità = -44. Punteggio totale del rischio = 4.

# 3. Matrici dei rischi del progetto Off Site

I rischi negativi (minacce) e i rischi positivi (opportunità) sono riportati su matrici separate. La probabilità è documentata sull'asse verticale e l'impatto sull'asse orizzontale. Nelle tabelle di dettaglio ogni rischio è descritto in formato causa–evento–impatto–risposta.

## 3.1 Matrice delle minacce (Threats) — Progetto: Off Site

| ID | Causa | Evento | Impatto | Risposta | Prob. | Imp. | Posizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Problemi del catering | Consegna cibo in ritardo | Ritardo dell'evento | Conferma 1 giorno prima + backup vendor | 4 | 5 | (4,5) |
| R2 | Progetti multipli | Mancanza di capacità | Ritardi di pianificazione | Staffing management plan | 4 | 4 | (4,4) |
| R3 | Maltempo | Ridotta partecipazione / avvio tardivo | Impatto ridotto | Venue interna + piano B | 3 | 4 | (3,4) |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | R2 | R1 |
| 3 |  |  |  | R3 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

Asse verticale = Probabilità • Asse orizzontale = Impatto

| Watch list bassa | 1–6 |
| --- | --- |
| Watch list moderata | 8–12 |
| Urgent list alta | 15–25 |

## 3.2 Matrice delle opportunità (Opportunities) — Progetto: Off Site

| ID | Causa | Evento | Impatto | Risposta | Prob. | Imp. | Posizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4 | Alto sponsorship | Risoluzione rapida problemi | Maggiore efficacia evento | Comunicazioni efficaci | 5 | -4 | (5,4) |
| R5 | Bel tempo | Più attività esterne | Maggiore soddisfazione | Pianificare attività outdoor | 3 | -4 | (3,4) |
| R6 | Risorse abbondanti | Minori problemi di capacità | Migliore efficacia operativa | Massimizzare i talenti | 4 | -3 | (4,3) |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  | R4 |  |
| 4 |  |  | R6 |  |  |
| 3 |  |  |  | R5 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

Nella matrice delle opportunità, i valori più alti sono positivi per il progetto e quindi evidenziati in verde.

| Opportunità bassa | 1–6 |
| --- | --- |
| Opportunità media | 8–12 |
| Opportunità alta | 15–25 |

# 4. Conclusioni operative

Le priorità di gestione immediate sono R1, R2 e R3, poiché rappresentano le minacce principali per tempi, capacità e qualità dell'esperienza. Le opportunità R4, R5 e R6 devono invece essere attivamente coltivate attraverso comunicazioni efficaci con gli sponsor, pianificazione di attività outdoor e impiego mirato delle risorse disponibili. Il punteggio totale del rischio del progetto è 4, indicando un profilo complessivo gestibile ma da monitorare con continuità.